{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["任務時程","官網改版時程","產品類文章規範","線圖"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"任務時程","index":0,"n_rows":6,"n_cols":10,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["任務","3月底","4月中","4月底","5月中","5月底","6月中","6月底","7月中","7月底"]
["官網改版",{"$nulls":8},"V"]
["內稽內控管理機制","V"]
["每月目標設計","V"]
["獎懲管理機制",null,"V"]
["未妥善執行之解決方案",null,null,null,"V"]

{"sheet":"官網改版時程","index":1,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,4,4,7]]}
[null,null,"三月"]
[null,null,"日","一","二","三","四","五","六"]
[null,"主要工作",14,15,16,17,18,19,20]
["工程師","1.完成架構討論\n2.完成文章撰寫指派\n3.完成文章撰寫規範說明",null,null,null,"完成架構討論"]
["企劃","規劃：時程、文章架構、版型規劃",null,null,"1.檔案命名、存檔位置、工程師時程表\n2.規劃版型UI、UX"]
[null,null,21,22,23,24,25,26,27]
["工程師",null,null,"1.收範本\n2.編文章撰寫規範","向參與者說明如何完成文章",null,null,"收5篇文章"]
["企劃","1.網頁UI、UX設計\n2.提交切版\n3.提交版面設計",null,"提交設計做版",null,"提交玉堂切版"]
[null,null,28,29,30,31]
["工程師",{"$nulls":4},"收5篇"]
["企劃","1.平面版型調教"]
[]
[]
[null,null,"四月"]
[null,null,"日","一","二","三","四","五","六"]
[{"$nulls":6},1,2,3]
["工程師",null,null,null,"收5篇",null,null,"收5篇"]
["企劃",{"$nulls":6},"平面完成第一版"]
[null,null,4,5,6,7,8,9,10]
[]
[{"$nulls":7},"平面完成第二版"]
[null,null,11,12,13,14,15,16,17]
[]
[{"$nulls":7},"平面完成第三版"]
[null,null,18,19,20,21,22,23,24]
[]
[{"$nulls":7},"平面完成第四版"]
[null,null,25,26,27,28,29,30]

{"sheet":"產品類文章規範","index":2,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"文字","說明圖"]
["主題","iRPA – 互動式RPA系列"]
["功能/技術說明","RPA(Robotic process automation)流程機器人是工業4.0的先驅。為降低電腦使用行為中，不斷重複卻低人力產值的動作，以增加企業產能，就可由RPA流程機器人增加效率。\n也就是企業內工作內容符合：高度手動且重複、具標準化流程、流程低度例外、流程固定、需在不同系統間切換操作、輸入類型為標準電子化格式，就可透過自己設定流程規則後，由RPA為您執行，以降低人工手動作業的比例。\n\n而RPA也是企業發展AI人工智慧化之前要的基礎工程。\n\n*藍字部分為品潔的補充。\n希望補技術說明\n"]
["條列重點","希望補技術的條列重點，方便顧客閱讀、吸收"]
["元赫技術的市場區隔"," iRPA\n互動式RPA\n\n智能化是企業降低成本、提升競爭力的利器，然而自動化依然存在實質上的極限。\n元赫科技深知企業主的痛點（痛點是？），因此iRPA（互動式RPA）的理念油然而生，提供可監控、半手動的基本RPA需求外，更加入多樣性的互動輸入，如聲控。元赫科技為iRPA原廠，在透過需求訪談後，站在企業主立場提供最直接、有效率的解決方案，以避免因專業度問題而導致的非必要額外花費。\n iRPA更進一步跳脫企業才能用的刻板印象，以Low-code (低程式碼開發)支援的型式，更貼近一般民眾的實際需求。此外，iRPA Community平台，讓每個參與的成員，共享資源。智能生活從iRPA開始。"]
["產業的運用及說明","tRPA – Talkable RPA\n\n「夥計，快到門口接我！」、「老哥，撐著點，我馬上就到！」- 霹靂遊俠 (Knight Rider )\n帥氣可聲控的霹靂車，是上世紀80年代認知的未來科技，然而元赫tRPA的出現就是宣告，未來已經來臨!\n\n tRPA屬於iRPA系列中，導入語音控制的一支。在語音控制的部分，除了分析使用者的語意之外，更可透過仿生行為，與使用者用簡單的言語溝通。\n\n可應用在長照、教育、製造等領域。\n 長照: 聲控求救\n 教育: 互動是語文教學，增加孩童的興趣。讓程式不再是遙不可及。\n 製造: 減少機械操作，省時且降低人為犯錯。"]
["比較(品牌間/新舊技術)"]

{"sheet":"線圖","index":3,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]]}
["首頁"]
["logo",null,"產品","服務","產業應用","技術分享","關於元赫"]
[]
["企畫主題1:\n 選對工具，打造高效能團隊:\n 專案管理工具"]
["企劃主題2:\n 疫情時代，快速打造雲端辦公室"]
["企劃主題3:\n 省下一頓大餐的時間!\n 重複做的事，RPA智動幫你做!"]
[]
["產品",null,null,"服務",null,null,"產業應用",null,null,"關於元赫"]
["電銷CRM",null,null,"系統開發",null,null,"電子產業(ERP整合)",null,null,"關於元赫"]
["倉儲智能管理系統",null,null,"ERP整合",null,null,"物流、倉儲業",null,null,"業務合作"]
["軟體業智能管理系統",null,null,"資訊委外服務",null,null,"資訊業管理系統",null,null,"客戶案例"]
["FoxitPDF",null,null,"Open Source導入",null,null,"金流、稅務整合",null,null,"人才招募"]
["Liferay",null,null,"社群媒體管理統合",{"$nulls":5},"聯絡我們"]
["DB2SYS"]
["網頁動態報表外掛"]
["流程自動化機器人RPA"]
[]
["元赫LOGO"]
["Copyright©2021 元赫科技Origtek Business Co., LTD 保留一切權利。"]
["電話 02-2515-3819"]
["地址 10491台北市中山區松江路67號 地圖"]
["傳真 02-2515-3815"]
["信箱 nelson.kai@origtek.com"]
["統編 28858004"]
[]
["選單設計"]
["like oracle"]